П Р О Е К Т

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

# Дорожная сеть

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Дорожная сеть |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Семенов Ярослав Владимирович, Председатель Правительства Удмуртской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Горбачев Алексей Викторович, Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |
| Администратор регионального проекта | Тарасова Дарья Сергеевна, Экономист 1 категории планово-экономического отдела |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Развитие транспортной системы Удмуртской Республики |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично- дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Удмуртская Республика) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ | Основной показатель | 45,8 | 31.12.2017 | 47,57 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 49,7 | 50,0 |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | Основной показатель | 2705,4[[1]](#footnote-1) | 31.12.2017 | 2809,96 | 2835,4 | 2864,9 | 2894,4 | 2923,97 | 2935,8 | 2953,5 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |
| 1.2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ | Основной показатель | 47,3 | 31.12.2017 | 52,0 | 56,0 | 63,0 | 70,0 | 74,0 | 80,0 | 85,0 |
| 1.2.1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км | Основной показатель | 919,039[[2]](#footnote-2) | 31.12.2017 | 1010,4 | 1088,1 | 1224,1 | 1360,1 | 1437,8 | 1554,4 | 1651,5 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |
| 1.3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ | Основной показатель | 5,2 | 31.12.2017 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| 1.3.1 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км | Основной показатель | 323,8[[3]](#footnote-3) | 31.12.2017 | 261,5 | 242,9 | 230,4 | 217,96 | 205,5 | 180,6 | 161,9 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
| 1.4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ | Основной показатель | 100,0[[4]](#footnote-4) | 31.12.2017 | 94,0 | 84,0 | 76,0 | 68,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 |
| 1.5 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт | Основной показатель | 51 | 31.12.2017 | 48 | 42 | 38 | 34 | 33 | 30 | 25 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 1.1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ | 14.12.2018 | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненныена период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в РосавтодорСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 2.1 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ | 01.02.2019 | Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проектаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проектаСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019 |
|  | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений опредоставлении иных межбюджетных трансфертов,предусматривающих принятие субъектами Российской Федерацииобязательств по достижению показателей и решению задач национального проектана 15.03.2019 - 1 ДОКУМ |  | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
|  |  |
|  |  |
| 3.1 | 15.03.2019 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествийХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в РосавтодорСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, |  | Субъектами Российской Федерации достигнутыпоказатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты ореализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)вРосавтодор |
|  | регионального или межмуниципального значения, дорожной сети |  |
|  | городских агломераций выполнены дорожные работы в целях |  |
|  | приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки |  |
|  | и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных |  |
| 4.1 | происшествий | 01.12.2024 |
|  | на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ |  |
|  | на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ |  |
|  | на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ |  |
|  | на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ |  |
|  | на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ |  |
|  | на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный периодХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в РосавтодорСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 |
|  | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в |  | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор |
|  | Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности |  |
|  | (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом |  |
|  | проведения оценки использования новых технологий и материалов |  |
|  | за отчетный период |  |
| 5.1 |  | 15.12.2023 |
|  | на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ |  |
|  | на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ |  |
|  | на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ |  |
|  | на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ |  |
|  | на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ |  |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Удмуртская Республика) | 964,61 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,61 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Удмуртская Республика) | 964,61 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,61 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1 644,61 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364,61 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин Александр Александрович | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Тарасова Д. С. | Экономист 1 категории планово-экономического отдела |  | 70 |
| Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин А. А. | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Трофимов М. Ю. | Глава муниципального образования "Город Можга" |  | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Зайцева И. В. | Заместитель главы администрации |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Тарасова Д. С. | Экономист 1 категории планово-экономического отдела |  | 70 |
| 7 | Участник регионального проекта | Заметаев А. В. | Глава муниципального образования "Город Воткинск" |  | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Ессен А. А. | Глава города Сарапула |  | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Бекмеметьев О. Н. | Глава муниципального образования "Город Ижевск" |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Участник регионального проекта | Ожегов С. А. | Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования |  | 10 |
| Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин А. А. | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Бекмеметьев О. Н. | Глава муниципального образования "Город Ижевск" |  | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Заметаев А. В. | Глава муниципального образования "Город Воткинск" |  | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Ессен А. А. | Глава города Сарапула |  | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ожегов С. А. | Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования |  | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Тарасова Д. С. | Экономист 1 категории планово-экономического отдела |  | 70 |
| 17 | Участник регионального проекта | Зайцева И. В. | Заместитель главы администрации |  | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Трофимов М. Ю. | Глава муниципального образования "Город Можга" |  | 10 |

|  |
| --- |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин А. А. | 20 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин А. А. | 20 |
| 21 | Участник регионального проекта | Бекмеметьев О. Н. | Глава муниципального образования "Город Ижевск" |  | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Ожегов С. А. | Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования |  | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Заметаев А. В. | Глава муниципального образования "Город Воткинск" |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Ессен А. А. | Глава города Сарапула |  | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Тарасова Д. С. | Экономист 1 категории планово-экономического отдела |  | 70 |
| 26 | Участник регионального проекта | Трофимов М. Ю. | Глава муниципального образования "Город Можга" |  | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Зайцева И. В. | Заместитель главы администрации |  | 10 |
| Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Горбачев А. В. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Свинин А. А. | 20 |

1. Дополнительная информация

В 2019 году в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" планируется отремонтировать 134,3 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 94,2 км - дорог регионального или межмуниципального значения, 40,1 км - дорог местного значения. Кроме этого, планируется установить 4 светофорных объекта, 1 комплекс фото-видеофиксации, а также устройство освещения на 2 участках автодорог (1,6 км)

Общая протяженность дорожной сети городской агломерации на 31.12.2017 составляла 1943 км

Общая протяженность региональных дорог общего пользования на 31.12.2017 составляла 5907,0 км

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта Дорожная сеть

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | - | 14.12.2018 | Горбачев А. В., | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) | - |
|  |  |  | Министр транспорта |  |
|  |  |  | и дорожного |  |
|  |  |  | хозяйства |  |
|  |  |  | Удмуртской |  |
|  |  |  | Республики |  |
| 1.1 | КТ: Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые | - | 14.12.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного | Паспорт проекта Сформирован список участков дорожной сети | РРП |
|  | должны быть приведены в нормативное |  |  | хозяйства |  |  |
|  | состояние, дорожной сети городских |  |  | Удмуртской |  |  |
|  | агломераций (формирование перечней |  |  | Республики |  |  |
|  | автомобильных дорог (участков автомобильных |  |  |  |  |  |
|  | дорог), объектов улично-дорожной сети) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.01.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Документ опубликован | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненныена период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представленына утверждение в Росавтодор | - |
| 2.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Паспорт проекта Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование региональный проект | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.01.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | КТ: Документ опубликован | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | - | 01.03.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта | - |
| 3.1 | КТ: Заключено с Росавтодором соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | - | 01.03.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Соглашение Заключено соглашение с Росавтодором | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 18.12.2018 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3.2 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 05.04.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 05.04.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий | - | 01.12.2024 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор | - |
| 4.1 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.14 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.15 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.16 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.18 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.19 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.21 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2024 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.22 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.23 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2024 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.24 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2024 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 15.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период , представлены на согласование в Росавтодор | - |
| 5.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2019 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.9 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2020 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.11 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2021 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.17 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.19 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.20 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2022 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.21 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.22 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.23 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.24 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.25 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2023 | Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |  |  |
| 5.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта Дорожная сеть

# МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ |
|  |
| 1 | Доля автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Оценка технического |
|  | регионального значения, | состояния автомобильных |
|  | соответствующих | дорог проводится согласно |
|  | нормативным требованиям | приказу Минтранса России |
|  |  | от 27 августа 2009 г. №150. |
|  |  | Значение указывается по |
|  |  | данным формы |
|  |  | статистической отчетности |
|  |  | 1-ДГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ |
|  |
| 2 | Доля дорожной сети | n - Количество |  |  |  |  | Данный показатель |
|  | городских агломераций, | включенных в проект | планируется включить в |
|  | находящаяся в нормативном | городских | План федерального |
|  | состоянии | агломераций, ед | статистического |
|  |  |  | наблюдения |
|  |  | Sобщ - Общая |  |  |  |  |  |
|  |  | протяженность |  |
|  |  | дорожной сети |  |
|  |  | городской |  |
|  |  | агломерации. |  |
|  |  | , км; |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля дорожной сети | Sсоот - Общая |  |  |  |  | Данный показатель |
|  | городских агломераций, | протяженность | планируется включить в |
|  | находящаяся в нормативном | дорожной сети | План федерального |
|  | состоянии | крупнейшей | статистического |
|  |  | городской | наблюдения |
|  |  | агломерации, |  |
|  |  | соответствующих |  |
|  |  | нормативным |  |
|  |  | требованиям к |  |
|  |  | транспортно- |  |
|  |  | эксплуатационным |  |
|  |  | показателям. |  |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ |
|  |
| 3 | Доля автомобильных дорог | Пс - Протяженность | Формы |  | Муниципаль | до 25 марта | Значение показателя |
|  | федерального и регионального | сети автомобильных | статистич | ные | года, | указывается по данным |
|  | значения, работающих в | дорог общего | еской | образования | следующего за | статистической отчетности |
|  | режиме перегрузки | пользования | отчетност | субъектов | отчетным | 1-ФД |
|  |  | регионального или | и | РФ | годом |  |
|  |  | межмуниципального |  |  | Ежегодно |  |
|  |  | значения, км; |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | Дрпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ | Формы статистич еской отчетност и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно | Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД |
| Прпер -Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км; | Формы статистич еской отчетност и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ |
|  |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | Kмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя., шт |  |  |  |  | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Количество мест | Kмдтпбаз - |  |  |  |  | Данный показатель |
|  | концентрации дорожно- | Количество мест | планируется включить в |
|  | транспортных происшествий | концентрации ДТП на | План федерального |
|  | (аварийно-опасных участков) | дорожной сети | статистического |
|  | на дорожной сети | субъекта Российской | наблюдения |
|  |  | Федерации на 2017 г. |  |
|  |  | , шт |  |
|  |  | n - Количество |  |  |  |  |  |
|  |  | субъектов Российской |  |
|  |  | Федерации, ед |  |

1. По состоянию на 31.12.2017 общая протяженность региональных и межмуниципальных дорог 5907 км [↑](#footnote-ref-1)
2. По состоянию на 31.12.2017 общая протяженность дорожной сети городской агломерации 1943 км [↑](#footnote-ref-2)
3. На 31.12.2017 протяженность федеральных, региональных и межмуниципальных дорог 6227,479 км [↑](#footnote-ref-3)
4. Базовое значение МКДТП – 51 ед. [↑](#footnote-ref-4)