## Лист1
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Тип покрытия |  | Вид работ | Район | Год выполнения ремонта |  |  | Дата завершения работ | Наличие дефектов в рамках гараинтийных обследований | Срок выполнения гарантийного ремонта
|  | До работ | После работ |  |  | 2018 | 2019 | 2020
1 | (Алнаши-Варзи Ятчи)-Ляли- Шадрасак Кибья | грав | а.б. | РЕК | Алнашский | х |  |  | выполнено
2 | Асановский совхоз-техникум - Черный Ключ | грав | грав | рем | Алнашский |  | х |  | выполнено
3 | Алнаши-Удмуртский Тоймобаш | грав | грав | рем | Алнашский |  |  | х | выполнено
4 | Люк - Большое Сазаново - Малое Сазаново | грав | грав | рем | Балезинский | х |  |  | выполнено
5 | (Игра-Глазов)-Андрейшур | грав | грав | рем | Балезинский |  |  | х | 2020-09-28
6 | (Игра-Глазов) - ст.Люк | грав | грав | сод | Балезинский | х |  |  | выполнено
7 | Балезино-Сергино | грав | грав | рем | Балезинский |  | х | х | 2020-09-30 | Пучинообразования в весенний период 2020 года, нарушение нормативных нагрузок лесовозами | 2020-09-30
8 | Бурино-Оросово-Эркешево | грунт | грав | РЕК | Балезинский | х |  |  | выполнено
9 | (Игра-Глазов-Андрейшур) - Воегурт - Пибаньшур | а.б. | а.б. | рем | Балезинский | х | х |  | выполнено
10 | (Вавож-Кильмезь)-Старое Жуё | грав | грав | рем | Вавожский | х |  | х | 2020-09-29
11 | (Ува-Вавож)-Лыстем | грав | грав | рем | Вавожский | х |  |  | выполнено
12 | Ожги-Новые Какси | грав | грав | сод | Вавожский |  |  |  | выполнено
13 | (Ува-Вавож-Лыстем)-Какмож-Итчи | грав | грав | сод | Вавожский | х |  |  | выполнено
14 | (Ува-Вавож)-ст.Вавож | грав | грав | сод | Вавожский | х |  |  | выполнено
15 | Воткинск - Черная | грав | а.б. | РЕК | Воткинский |  | х | х | 2020-11-30
16 | Первомайский-Черепановка | грунт | грав | рем | Воткинский |  |  | х | выполнено
17 | Сарапул-Воткинск | грунт | а.б. | РЕК | Воткинский |  | х | х | 2020-11-30
18 | Глазов-Понино-Зотово | а.б. | а.б. | рем | Глазовский |  |  | х | выполнено
19 | Верхняя-Игра - Мишкино - гр.Татарстана | грав | грав | рем | Граховский |  |  | х | выполнено
20 | Тыловай-Верхний Шудзялуд | грав | грав | сод | Дебесский |  |  |  | выполнено
21 | Дебесы - Уйвай | а.б. | а.б. | рем | Дебесский |  |  | х | 2020-08-25
22 | (Дебесы-Кез)-Чепык | а.б. | а.б. | рем | Дебесский | х |  |  | выполнено
23 | (Ижевск -Ува) - ст. Постол | грав | а.б. | РЕК | Завьяловский |  | х | х | 2020-11-30
24 | Окружная г.Ижевска-п. Сокол | грав | грав | сод | Завьяловский | х |  |  | выполнено
25 | ст.Кияик-Большой Кияик | грав | грав | рем |  |  |  |  | выполнено
26 | Бабино - Коньки | грав | грав | сод | Завьяловский | х |  |  | выполнено
27 | (Ижевск - Сарапул) - Сизево | грав | грав | рем | Завьяловский |  |  | х | 2020-08-31
28 | Чумой-Узырмон | грунт | грав | рем | Игринский | х | х | х | выполнено
29 | Кез-Кулига-Карсовай | грав | грав | рем | Кезский | х | х | х | 2020-09-30 | Три участка выхода родников на поверхность земляного полотна, как следствие ослабление дорожной одежды и ее разрушение под действием транспортных нагрузок | 2020-09-30
30 | Бурино-Чепца-Полом-Кез | грав | грав | рем | Кезский | х |  | х | 2020-09-30
31 | (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма | грунт | грав | РЕК | Кезский | х |  | х | 2020-11-30
32 | Саркуз-Новая Пандерка-п.140 кв. | грунт | грав | рем | Кизнерский | х | х |  | выполнено
33 | Муркозь-Омга-Ст.Омга | грунт | грав | рем | Кизнерский |  |  |  | выполнено
34 | Батырево-Средняя Тыжма | грунт | грав | рем | Кизнерский | х | х |  | выполнено
35 | Петропавлово-Балдейка | грав | грав | сод | Кизнерский | х | х |  | выполнено
36 | (Можга-Бемыж)-Арвазь Пельга-Васильево | грав | грав | сод | Кизнерский | х | х |  | выполнено
37 | Гыбдан-Русская Коса | грав | грав | рем | Кизнерский |  |  | х | 2020-09-30
38 | Кизнер-Муркозь Омга | грунт | грав | РЕК | Кизнерский |  | х |  | выполнено
39 | Муркозь-Омга-Старая Омга | грав | грав | рем |  | х |  |  | выполнено
40 | (Сарапул-Киясово)-Косолапово | грунт | грав | РЕК | Киясовский |  | х |  | выполнено
41 | (Киясово-Ермолаево)-Мушак | грав | грав | сод | Киясовский | х |  |  | выполнено
42 | Клабуки-Большой Селег | грав | грав | сод | Красногорский | х |  |  | выполнено
43 | Горняк-Русский Пычас | грав | грав | рем | Можгинский |  |  | х | 2020-09-30
44 | Сарапул-Верхний Бугрыш | грунт | грав | рем | Сарапульский |  |  | х | выполнено
45 | (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области)-Копки-Уть-Сюмси | грав | грав | рем | Селтинсикй |  | х | х | выполнено
46 | (Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области) -Гура - Зятцы | грав | грав | рем | Сюмсинский | х |  | х | 2020-09-20
47 | Бадзимлуд-Зон-Орловское | грав | грав | рем | Сюмсинский |  |  | х | 2020-09-08
48 | (Ува-Сюмси) -Силино-Верх Юс | грав | грав | рем | Сюмсинский |  |  | х | 2020-09-29
49 | Ува - Мушковай - Тюлькино Пушкари | грав | грав | рем | Увинский | х |  |  | выполнено
50 | ( Ува-Вавож-Старая Чунча)-Тимошур Чунча | грав | грав | рем | Увинский | х |  |  | выполнено
51 | Удугучин - Сырдяны | грав | грав | сод | Увинский | х |  |  | выполнено
52 | Кыйлуд - Вишур | грав | грав | сод | Увинский | х |  |  | выполнено
53 | Старые Быги-Нижние Быги | грав | грав | рем | Шарканский | х | х |  | выполнено
54 | (Якшур Бодья-Шаркан)-Сюрсовай | грав | грав | рем | Шарканский | х |  | х | 2020-09-30 | Колейность в весений период 2019 года | 2020-09-30
55 | (Як-Бодья - Шаркан) - Старые Быги | грав | а.б. | РЕК | Шарканский |  | х | х | 2020-11-30
56 | Якшур-Бодья-Красногорское | грав | а.б. | рем | Якшур-Бодьинский | х | х | х | 2020-09-30 | Некачественное устройсто основания по технологии стабилизации (укрепления) грунта с применением неорганических вяжущих | 2020-09-30
57 | Старые Зятцы-Варавай-Кочиш | грав | грав | сод | Якшур-Бодьинский | х |  |  | выполнено
58 | Старые Зятцы-Узи | грав | грав | рем | Якшур-Бодьинский |  |  | х | выполнено
59 | Якшур-Бодья-Выжоил | грав | грав | сод | Якшур-Бодьинский | х |  |  | выполнено
60 | Казаково-Озерки | грав | грав | сод | Ярский | х |  |  | выполнено
61 | Орловский-граница Кировской области | грунт | а.б. | РЕК | Ярский | х | х | х | 2020-11-30
62 | (Яр-Укан-Юр)-Никольское | грав | грав | сод | Ярский | х |  |  | выполнено
Примечание:
сод - работы выполнялись в рамках государственных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования
рем - ремонт
РЕК - реконструкция
грав - гравийное или щебеночное покрытие
а.б. - асфальтобетон